## Elenco Ord. 23 e 32
ORDINANZE N. 23 - N. 32
IDENTIFICAZIONE OPERA | [8 empty] | CODICI |  | USR | TRASFERIMENTI USR > DIOCESI
ID | Soggetto Attuatore | Intervento | Ord. | Prov. | Comune | Indirizzo | Importo Programmato con 105 | Importo Riprogrammato con 132 | CUP | CIG | Monitoraggio | Anticipazione 10% | atto di liquidazione | Anticipazione 50% | atto di liquidazione | 1°SAL | atto di liquidazione | SALDO finale 80% | atto di liquidazione SAL finale | SALDO finale 20% | atto di liquidazione SAL finale | SOMME EROGATE
Procedura Privata
765 | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Chiesa di San Pietro in Col Pagano | 23 | TE | Civitella del Tronto |  | 524348.29 | 153869.71 | B77C18006380001 | 74878522F2 | 6_Lavori conclusi |  |  | 65286.96 | Decteto n.79 del 28/03/2019 | 45898.86 | Decreto n.312 del 17/10/2019 | 34147.12 | Decreto n.1984 del 03.11.2021 | 8536.78 | Decreto n. 2444 del 23.12.2021 | 153869.72
766 | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Chiesa di San Cipriano | 23 | TE | Colonnella |  |  | 370478.58 | B97C18007170001 | 74878533C5 | 6_Lavori conclusi |  |  | 185239.29 | Decreto n. 129/L del 24/02/2020 |  |  |  |  | 174720.38 | Decreto n.1220 del 14.07.2021 | 359959.67
[6 empty] | plafond SBT | 524348.29 | 524348.29 | [12 empty] | plafond SBT | 513829.39
767 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Margherita di Melegnano | 23 | TE | Atri |  | 790500 | 188949.38 | B37C18008490001 | 7487845D28 | 6_Lavori conclusi |  |  | 94474.69 | Decreto n. 465 del 12/12/2019 |  |  | 77017.67 | Decreto n. 1222 del 6.11.2020 | 15293.04 | Decreto n.306 del 10.02.2022 | 186785.4
768 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Paolo Apostolo | 23 | TE | Colledara |  |  | 222199.5 | B87C18007590001 | 7487848FA1 | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 174404.2 | Decreto n. 292 del 03/10/2019 | 41268.03 | Decreto n. 296 del 17.04.2020 | 215672.23
769 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di S. Andrea apostolo | 23 | TE | Cortino |  |  | 75188.28 | B37C18008510001 | 748785014C | 6_Lavori conclusi |  |  | 37594.14 | Determina n.98 del 30/10/2018 |  |  |  |  | 32227.98 | Decreto n. 142 del 06.06.2019 | 69822.12
770 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Trasfigurazione (S.S. Salvatore) | 23 | TE | Cortino |  |  | 129863.47 | B37C18008500001 | 7487849079 | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 103761.22 | Decreto n.710 del 02/07/2020 | 23455.59 | Decreto n. 232 del 19.02.2021 | 127216.81
771 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Paolo Apostolo | 23 | TE | Torricella Sicura |  |  | 148045.83 | B67C18006560001 | 748785121F | 6_Lavori conclusi | [8 empty] | 127671.14 | Determina n.113 del 20.12.2018 | 127671.14
[6 empty] | plafond TE | 790500 | 764246.46 | [12 empty] | plafond TE | 727167.7
[6 empty] | somma ORD n. 23 | 1314848.29 | 1288594.75 | [12 empty] | somma ORD n. 23 | 1240997.09
827 | Arcidiocesi dell'Aquila | Chiesa di San Donato | 32 | AQ | L'Aquila | Fraz. Santi di Preturo | 1313000 | 112858.57 | B16F18000030001 | 7551089BC2 | 6_Lavori conclusi |  |  | 56429.285 | Decreto n. 751 del 24/03/2022 |  |  | 33051.2 | Decreto n. 1631 del 07.07.2022 | 8262.8 | Decreto n. 2025 del 05.09.2022 | 97743.285
828 | Arcidiocesi dell'Aquila | Chiesa di San Marco | 32 | AQ | L'Aquila | Preturo |  | 232038.96 | B16F18000010001 | 7551086949 | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 159909.3 | Decreto n. 1474 del 31.08.2021 | 39977.33 | Decreto n. 2426 del 21.12.2021 | 199886.63
829 | Arcidiocesi dell'Aquila | Chiesa Santa Maria Assunta | 32 | AQ | L'Aquila | Assergi |  | 206063.22 | B16F18000020001 | 7551088AEF | 6_Lavori conclusi | [8 empty] | 169539.42 | DECRETO N. 1035 DEL 22.06.2021 | 169539.42
830 | Arcidiocesi dell'Aquila | Chiesa S. Maria della Neve | 32 | AQ | Montereale |  |  | 276113.5 | B86F18000020001 | 75510847A3 | 6_Lavori conclusi |  |  | 138056.75 | Decreto n. 429 del 29/11/2019 | -230 |  |  |  | 102900.25 | Decreto n. 107 del 27.01.2021 | 240727
831 | Arcidiocesi dell'Aquila | Chiesa di Sant'Eutizio | 32 | AQ | Montereale | Marana |  | 500000 | B86F18000030001 | 7551085876 | 2_Affidato l'incarico di progettazione | [10 empty] | 0
832 | Arcidiocesi dell'Aquila | Chiesa di San Pietro Celestino | 32 | AQ | San Pio delle Camere |  |  | 143000 | B46F18000020001 | 7551090C95 | 2_Affidato l'incarico di progettazione | [10 empty] | 0
[6 empty] | plafond AQ | 1313000 | 1470074.25 | [12 empty] | plafond AQ | 707896.335
833 | Arcidiocesi di Chieti-Vasto | Chiesa di Sant'Andrea parrocchiale | 32 | CH | Pretoro |  | 370500 | 366562.94 | B97C18007180001 | 7487863C03 | 6_Lavori conclusi | 36656.29 | Determina n.63 del 24/08/2018 |  |  |  |  | 263708.1 | Decreto n. 47 del 28.01.2020 | 65927.02 | Decreto n.173 del 10.03.2020 | 366291.41
[6 empty] | plafond CH | 370500 | 366562.94 | [12 empty] | plafond CH | 366291.41
834 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Donato Martire | 32 | TE | Castiglione Messer Raimondo |  | 715000 | 348199.68 | B37C18008520001 | 748785556B | 6_Lavori conclusi |  |  | 174099.84 | Determina n.94 del 26/10/2018 | -7417.31 |  | 119477.09 | Decreto n.246 del 04/09/2019 | 44245.81 | Decreto n.450 del 14.05.2020 | 330405.43
835 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Cristoforo | 32 | PE | Moscufo |  |  | 350283.41 | B87C18007600001 | 7487854498 | 6_Lavori conclusi | 35028.34 | Determina n.62 del 24/08/2018 | 140113.37 | Decreto n. 97 del 11/04/2019 |  |  | 139764.79 | Decreto n. 476 del 17.12.2019 | 34941.2 | Decreto n.35 del 23.01.2020 | 349847.7
[6 empty] | plafond PE | 715000 | 698483.09 | [12 empty] | plafond PE | 680253.13
836 | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di San Vito | 32 | TE | Valle Castellana |  | 345723.16 | 345723.16 | B97C18007190001 | 7487866E7C | 6_Lavori conclusi |  |  |  |  | -266.18 |  | 238009.82 | Decreto n. 1035 del 29.09.2020 | 59502.46 | Decreto n. 1209 del 03.11.2020 | 297246.1
[6 empty] | plafond AP | 345723.16 | 345723.16 | [12 empty] | plafond AP | 297246.1
837 | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Nicola Bari | 32 | AQ | Ofena |  | 286000 | 322019.19 | B37C18008530001 | 748785663E | 6_Lavori conclusi |  |  | 132509.59 | Decreto n. 812_L del 23/07/2020 |  |  |  |  | 137156.3 | Decreto n. 1845 del 19.10.2021 | 269665.89
[6 empty] | plafond SUL | 286000 | 322019.19 | [12 empty] | plafond SUL | 269665.89
838 | Diocesi di Teramo-Atri | Cattedrale Santa Maria Assunta | 32 | TE | Atri |  | 1820000 | 387159.64 | B37C18008540001 | 7487846DFB | 6_Lavori conclusi |  |  | 193579.82 | Determina n.93 del 26/10/2018 |  |  |  |  | 179310.74 | Decreto n. 146 del 13.06.2019 | 372890.56
839 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dei Santi Pietro e Paolo | 32 | TE | Fano Adriano |  |  | 369411.81 | B57C18006580001 | 7487857711 | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 249680.04 | Decreto n. 112 del 07.05.2019 | 62420 | Decreto n. 708 del 02.07.2020 | 312100.04
840 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di S. Leonardo | 32 | TE | Rocca Santa Maria |  |  | 171833.17 | B87C18007610001 | 748786098A | 6_Lavori conclusi |  |  | 85916.58 | Determina n.99 del 30/10/2018 |  |  | 65531.9 | Decreto n. 551 del 28.05.2020 | 16382.98 | Decreto n. 891 del 19.08.2020 | 167831.46
841 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Santissima Annunziata | 32 | TE | Teramo |  |  | 321374.57 | B47C18006780001 | 74878587E4 | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 251320.56 | Decreto n. 222 del 02.08.2019 | 62830.14 | Decreto n. 434 del 02.12.2019 | 314150.7
842 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna delle Grazie | 32 | TE | Torano Nuovo |  |  | 382352.13 | B56F18000010001 | 75510836D0 | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 305136.72 | Decreto n.233 del 01.04.2020 | 76284.18 | Decreto n. 1107 del 15,10,2020 | 381420.9
843 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di S. Michele Arcangelo | 32 | TE | Tossicia |  |  | 127454.37 | B87C18007620001 | 7487861A5D | 6_Lavori conclusi | [6 empty] | 99055.03 | Decreto n. 113 del 08.05.2019 | 24763.38 | Decreto n. 400 del 18.11.2019 | 123818.41
[6 empty] | plafond TE | 1820000 | 1759585.69 | [12 empty] | plafond TE | 1672212.07
Procedura Pubblica
921 | Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia | Chiesa di San Massimo | 32 | TE | Isola del Gran Sasso d'Italia |  | 390000 | 359678.08 | I75G19000200002 | 83306172A0 | 6_Lavori conclusi | 15897.64 | Decreto n. 1299 del 26/11/2020 | 163941.4 | Decreto n. 2058 del 08.09.2022 |  |  | 149753.42 | Decreto n. 2702 del 05.12.2023 | 26626.5 | Decreto n. 2265 del 17.10.2024 | 356218.96
[6 empty] | plafond ISO | 390000 | 359678.08 | [12 empty] | plafond ISO | 356218.96
[6 empty] | somma ORD n. 32 | 5240223.16 | 5322126.4 | [12 empty] | somma ORD n. 32 | 4349783.895

## Elenco Ord. 38 e 105
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2016/17
EDILIZIA DI CULTO
ORDINANZE N. 38 - N. 105
IDENTIFICAZIONE OPERA | [9 empty] | USR |  | CODICI |  | TRASFERIMENTI USR > DIOCESI
ID | Soggetto Attuatore Iniziale | Soggetto attuatore attuale ai sensi dell'Ord.105/2020 | Intervento | ord. | Prov. | Comune | Localizzazione | Importo Programmato con 105 | Importo Riprogrammato con 132 | DETERMINA DIRIGENZIALE | MONITORAGGIO | CUP | CIG | PUNTO A Anticipazione 20% | decreto di liquidazione | PUNTO B Anticipazione 30% | decreto di liquidazione | PUNTO C erogazione 30% (80% dei lavori) | decreto di liquidazione | PUNTO D SALDO finale | decreto di liquidazione | DETERMINAZIONE N.48 | decreto di liquidazione | SOMME EROGATE AI SOGGETTI ATTUATORI
Procedura Privata
1 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Mauro | 105 | AQ | Barete | località Sant'Eusanio, San Marco | 110000 | 110000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I57H20003230001 | 88439713BF | 22000 | DECRETO N. 1294/L DEL 23/07/2021 | [8 empty] | 22000
2 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Giovanni Battista | 105 | AQ | Cagnano Amiterno | località San Giovanni | 310000 | 310000 | N. 16 DEL 15/02/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | I17H20003910001 | 8843973565 | 62000 | DECRETO N. 1295/L DEL 23/07/2021 | 99139.67 | Decreto n. 2491 del 11/11/2024 | [6 empty] | 161139.67
3 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Antonio Abate | 105 | AQ | Campotosto | via Castello | 260000 | 260000 | N. 35 DEL 21/04/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | I47H20002770001 | 8843978984 | 52000 | DECRETO N. 1296/L DEL 23/07/2021 | 78602.4 | Decreto n. 2412 del 10/11/2023 | 78602.4 | Decreto n. 836 del 23/04/2024 |  |  |  |  | 209204.8
4 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa della Madonna delle Grazie | 105 | AQ | Capitignano | località Pago, piazza XXV aprile 4 | 220000 | 490000 | N. 94 DEL 14/11/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | I92E20000130001 | 9385821084 | 44000 | Decreto n. 2301 del 07/10/2022 | 130361.59 | Decreto n. 745 del 12/04/2024 | [6 empty] | 174361.59
5 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Paolo | 105 | AQ | Capitignano | località Collenoveri, Via San Paolo | 115000 | 115000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I97H20003120001 | 8843974638 | 23000 | DECRETO N. 1297/L DEL 23/07/2021 | [8 empty] | 23000
6 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Rocco | 105 | AQ | Capitignano | località Aglioni, Via San Rocco | 140000 | 186000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I97H20003130001 | 884397570B | 28000 | DECRETO N. 1298/L DEL 23/07/2021 | [8 empty] | 28000
7 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Santa Apollonia | 105 | AQ | Capitignano | localita Paterno | 235000 | 600000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I92E20000140001 |  | 120000 | DECRETO N. 2468 del 16/11/2023 | [8 empty] | 120000
8 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa dei Santi Cipriano e Giustina | 105 | AQ | Capitignano | località Pago, Via San Cipriano | 455000 | 455000 | N. 36 DEL 21/04/2023 | 6_Lavori conclusi | I97H20003140001 | 88439767DE | 91000 | DECRETO N. 1299/L DEL 23/07/2021 | 116294.86 | Decreto n. 2413 del 10/11/2023 | 116294.86 | Decreto n. 39 del 13/01/2025 | 26486.1 | Decreto n. 39 del 13/01/2025 |  |  | 350075.82
9 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Santa Maria Maddalena | 105 | AQ | L'Aquila | località Aragno | 640000 | 1100000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I12E20000150001 | 9385817D33 | 128000 | Decreto n. 2302 del 07/10/2022 | [8 empty] | 128000
10 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Lorenzo (a.d. Madonna del Carmine) | 105 | AQ | Montereale | Piazza del Carmine | 110000 | 110000 | N. 63 DEL 08/08/2024 | 4_Avviata la gara per affidamento lavori | I82E20000140001 | 9386176577 | 22000 | Decreto n. 2303 del 07-10-2022 | [8 empty] | 22000
11 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Nicola di Bari | 105 | AQ | Montereale | località Pellescritta, Via Capola Villa | 210000 | 210000 | N. 67 DEL 18/07/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | I87H20002690001 | 8843979A57 | 42000 | DECRETO N. 1300/L DEL 23/07/2021 | 59401.57 | Decreto n. 746 del 12/04/2024 | [6 empty] | 101401.57
12 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa del Santissimo Salvatore | 105 | AQ | Montereale | località Aringo, via Picente | 150000 | 200000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I82E2000130001 | 9386182A69 | 30000 | Decreto n. 2304 del 07-10-2022 | [8 empty] | 30000
13 | Arcidiocesi di L'Aquila | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa del Santissimo Salvatore | 105 | AQ | Montereale | località Busci, via del Riccio | 170000 | 270000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I82E20000150001 | 9386268164 | 34000 | Decreto n. 2305 del 07-10-2022 | [8 empty] | 34000
[7 empty] | plafond AQ | 3125000 | 4416000 |  |  |  |  | 698000 |  | 483800.09 |  | 194897.26 |  | 26486.1 |  | 0
14 | Arcidiocesi di Chieti-Vasto | Arcidiocesi di Chieti-Vasto | Chiesa di San Lorenzo Martire | 105 | PE | Abbateggio | Piazza San Lorenzo | 300000 | 300000 | N.15 DEL 13/02/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | F27H20004300001 | 8843875486 | 60000 | DECRETO N. 704/L DEL 07/05/2021 | 113542.9 | Decreto n. 243 del 06/02/2024 | [6 empty] | 173542.9
15 | Arcidiocesi di Chieti-Vasto | Arcidiocesi di Chieti-Vasto | Chiesa del Santissimo Salvatore | 105 | CH | Civitella Messer Raimondo | Piazza Roma | 440000 | 440000 | PROPOSTA APPROVAZIONE 01/04/2021 | 6_Lavori conclusi | F97H20004370001 | 884387762C | 88000 | DECRETO N. 705/L DEL 07/05/2021 | 110855.48 | DECRETO N. 1985 DEL 03/11/2021 | 110855.48 | Decreto n. 2147 del 12/10/2023 | 130564.9 | Decreto n. 718 del 10/04/2024 | 32641.22 | Decreto n. 1120 del 28/05/2024 | 472917.08
[7 empty] | plafond CH | 740000 | 740000 |  |  |  |  | 148000 |  | 224398.38 |  | 110855.48 |  | 130564.9 |  | 32641.22
16 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire | 105 | TE | Arsita | Piazza Umberto I | 300000 | 300000 | N. 37 DEL 21/04/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | G27H20002780001 | 8843964DF5 | 60000 | DECRETO N. 919/L DEL 04/06/2021 | 88290.79 | Decreto n. 244 del 06/02/2024 | [6 empty] | 148290.79
17 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Flaviano Vescovo | 105 | TE | Basciano | Piazza Giacomo di Giuseppe | 400000 | 400000 | N. 48 DEL 23/11/2022 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | G47H20002230001 | 8843965EC8 | 80000 | DECRETO N. 920/L DEL 04/06/2021 | 119035.69 | Decreto n. 1162 del 13/06/2023 | [6 empty] | 199035.69
18 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Carlo Borromeo Vescovo | 105 | PE | Brittoli | Via Umberto I | 870000 | 870000 | N. 49 DEL 23/11/2022 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | G57H20002230001 | 8843966F9B | 174000 | DECRETO N. 921/L DEL 04/06/2021 | 239720 | Decreto n. 1163 del 13/06/2023 | [6 empty] | 413720
19 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Pietro Martire | 105 | TE | Castel Castagna | Via Piano | 360000 | 360000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G97H20002990001 | 8843967073 | 72000 | DECRETO N. 922/L DEL 04/06/2021 | [8 empty] | 72000
20 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Torre campanaria Chiesa Madonna delle Grazie | 105 | PE | Catignano | Piazza Caduti di Nassirya | 400000 | 400000 | N. 27 DEL 02/04/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | G27H20002790001 | 8843968146 | 80000 | DECRETO N. 923/L DEL 04/06/2021 | 107466.8 | Decreto n. 2490 del 11/11/2024 | [6 empty] | 187466.8
21 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Martino Vescovo | 105 | PE | Elice | Via Prepositura | 150000 | 325000 | N. 50 DEL 23/11/2022 | 6_Lavori conclusi | G17H20002820001 | 8843969219 | 30000 | DECRETO N. 924/L DEL 04/06/2021 | 49831.52 | Decreto n. 1164 del 13/06/2023 | 49831.52 | Decreto n. 747 del 12/04/2024 | 17854.74 | Decreto n. 747 del 12/04/2024 | 16913.8 | Decreto n. 1472 del 10/07/2024 | 164431.58
21 BIS | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di San Martino Vescovo | 105 | PE | Elice | Via Prepositura | 0 | 0 | N. 3 DEL 13/01/2025 | 4_Avviata la gara per affidamento lavori | G12E20000250001 | A065232157
22 | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Arcidiocesi di Pescara-Penne | Chiesa di Santa Maria del Soccorso | 105 | TE | Penna Sant'Andrea | Via Regina Margherita | 200000 | 400000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G57H20002240001 | 88439702EC | 40000 | DECRETO N. 925/L DEL 04/06/2021 | [8 empty] | 40000
[7 empty] | plafond PE | 2680000 | 3055000 |  |  |  |  | 536000 |  | 604344.8 |  | 49831.52 |  | 17854.74 |  | 16913.8
23 | Diocesi di Ascoli Piceno | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa della Madonna del Carmine | 105 | TE | Valle Castellana | frazione Morrice | 180000 | 180000 | N. 32 DEL 23/04/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | I97H20003180001 | 884395133E | 36000 | DECRETO N. 800 del 29/03/2022 | 53600.47 | Decreto n. 2883 del 17/12/2024 | [6 empty] | 89600.47
24 | Diocesi di Ascoli Piceno | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di San Giorgio | 105 | TE | Valle Castellana | frazione Fornisco | 250000 | 550000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I97H20003190001 | 8843952411 | 110000 | Decreto n. 562 del 29-03-2023 | [8 empty] | 110000
25 | Diocesi di Ascoli Piceno | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di San Nicola di Bari | 105 | TE | Valle Castellana | frazione Colle Pietralta | 500000 | 500000 | N. 56 DEL 16/07/2024 | 4_Avviata la gara per affidamento lavori | I97H20003200001 | 88439545B7 | 100000 | DECRETO N. 155 DEL 25/01/2022 | [8 empty] | 100000
26 | Diocesi di Ascoli Piceno | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di Santa Croce | 105 | TE | Valle Castellana | frazione Pascellata | 120000 | 450000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I97H20003210001 | 884395568A | 90000 | Decreto n. 561 del 29-03-2023 | [8 empty] | 90000
27 | Diocesi di Ascoli Piceno | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di Santa Maria degli Angeli | 105 | TE | Valle Castellana | frazione Pietralta | 240000 | 280000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I97H20003220001 | 884395675D | 48000 | DECRETO N. 799 del 29/03/2022 | [8 empty] | 48000
[7 empty] | plafond AP | 1290000 | 1960000 |  |  |  |  | 384000 |  | 53600.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Chiesa di Santa Felicita | 105 | TE | Civitella del Tronto | località Rocche, Via principale | 210000 | 210000 | N. 38 DEL 21/04/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H77H20004820001 | 8843905D45 | 42000 | DECRETO N. 1181 del 06/07/2021 | 70842.04 | Decreto n. 1341 del 24/06/2024 | [6 empty] | 112842.04
29 | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Chiesa di Santi Francesco di Paola e Pasquale Baylon | 105 | TE | Civitella del Tronto | localita Villa Passo, Via Controvenere | 570000 | 570000 | N.14 DEL 13/02/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H77H20004830001 | 8843906E18 | 114000 | DECRETO N. 1183 del 06/07/2021 | 170928.28 | Decreto n. 2432 del 14/11/2023 | [6 empty] | 284928.28
30 | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Chiesa di Sant'Egidio Abate | 105 | TE | Sant'Egidio alla Vibrata | Piazza Europa | 350000 | 350000 | N. 28 DEL 02/04/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H17H20004280001 | 8843980B2A | 70000 | DECRETO N. 1184 del 06/07/2021 | [8 empty] | 70000
[7 empty] | plafond SBT | 1130000 | 1130000 |  |  |  |  | 226000 |  | 241770.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria della Misericordia | 105 | TE | Bellante | Corso Gualtiero 60 | 500000 | 500000 | N. 51 DEL 28/11/2022 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H57H20002900001 | 88438808A5 | 100000 | DECRETO N. 940 DEL 09/06/2021 | 184642.95 | Decreto n. 1097 del 06/06/2023 | 184642.95 | Decreto n. 2845 del 13/12/2024 |  |  |  |  | 469285.9
32 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Nostra Signora delle Vittorie | 105 | TE | Campli | località Sant'Onofrio | 440000 | 440000 | N. 65 DEL 18/07/2023 | 6_Lavori conclusi | H77H20004660001 | 8843881978 | 88000 | DECRETO N. 967 DEL 15/06/2021 | 140883.64 | Decreto n. 232 del 06/02/2024 | 140883.63 | Decreto n. 2121 del 03/10/2024 | 79875.87 | Decreto n. 2576 del 20/11/2024 | 19968.97 | Decreto n. 72 del 16/01/2025 | 469612.11
33 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Donato Martire (a.d. San Domenico) | 105 | TE | Campli | frazione Paterno | 220000 | 220000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H77H20004670001 | 8843882A4B | 44000 | DECRETO N. 969 DEL 15/06/2021 | [8 empty] | 44000
34 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Giovanni Battista | 105 | TE | Campli | frazione Molviano | 400000 | 400000 | N. 52 DEL 28/11/2022 | 6_Lavori conclusi | H77H20004680001 | 8843884BF1 | 80000 | DECRETO N. 986 DEL 16/06/2021 | 132559.44 | Decreto n. 1098 del 06/06/2023 | 132559.44 | Decreto n. 121 del 23/01/2024 | 96745.92 | Decreto n. 1418 del 03/07/2024 |  |  | 441864.8
35 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Lorenzo Martire | 105 | TE | Campli | località Cesenà | 100000 | 100000 |  | R_Rinunce/Revoche | H77H20004690001 | 8843885CC4 | 20000 | DECRETO N. 987 DEL 16/06/2021 | [8 empty] | 20000
36 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria della Misericordia | 105 | TE | Campli | Piazza della Misericordia 10 | 160000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H77H20004700001 | 8843886D97 | 32000 | DECRETO N. 1010 DEL 18/06/2021 | [8 empty] | 32000
37 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria in Boceto | 105 | TE | Campli | frazione Villa Boceto | 170000 | 170000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H77H20004710001 | 8843887E6A | 34000 | DECRETO N. 1014 DEL 18/06/2021 | [8 empty] | 34000
38 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Maddalena (a.d. Chiesa di Sant'Antonio di Padova) | 105 | TE | Campli | frazione Garrufo | 360000 | 360000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H77H20004720001 | 8843888F3D | 72000 | DECRETO N. 1015 DEL 18/06/2021 | [8 empty] | 72000
39 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dei Santi Mariano e Giacomo | 105 | TE | Campli | frazione Nocella | 450000 | 450000 | N.37 DEL 25/07/2022 | 6_Lavori conclusi | H77H20004730001 | 8843889015 | 90000 | DECRETO N. 1027 DEL 22/06/2021 | 152026.61 | Decreto n. 1099 del 06/06/2023 | 152026.61 | Decreto n. 890 del 30/04/2024 | 90161.72 | Decreto n. 40 del 13/01/2025 |  |  | 484214.94
40 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Pietro in Pensilis | 105 | TE | Campli | frazione Pagannoni inferiore | 150000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H77H20004740001 | 88438900E8 | 30000 | DECRETO N. 1028 DEL 22/06/2021 | [8 empty] | 30000
41 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dei Santi Pietro e Andrea | 105 | TE | Castellalto | frazione Castelbasso | 500000 | 500000 | N. 21 DEL 15/03/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H17H20004230001 | 884389228E | 100000 | DECRETO N. 1036 DEL 22/06/2021 | 166686.7 | Decreto n. 231 del 06/02/2024 | [6 empty] | 266686.7
42 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Donato | 105 | TE | Castelli | località San Donato | 180000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H27H20002030001 | 8843899853 | 36000 | DECRETO N. 1037 DEL 22/06/2021 | [8 empty] | 36000
43 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (a.d. Chiesa di Sant'Andrea Apostolo) | 105 | TE | Castelli | località Villa Rossi | 180000 | 180000 | N. 12 DEL 13/02/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H27H20002040001 | 8843900926 | 36000 | DECRETO N. 1038 DEL 22/06/2021 | [8 empty] | 36000
44 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Lucia | 105 | TE | Castelli | località Colledoro | 150000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H27H20002050001 | 8843902ACC | 30000 | DECRETO N. 1051 DEL 23/06/2021 | [8 empty] | 30000
45 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Lorenzo | 105 | TE | Civitella del Tronto | Piazza Umberto I | 435000 | 435000 | N. 66 DEL 18/07/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H77H20004750001 | 8843903B9F | 87000 | DECRETO N. 1052 DEL 23/06/2021 | 182981.47 | Decreto n. 1036 del 21/05/2024 | 182981.47 | Decreto n. 2828 del 11/12/2024 |  |  |  |  | 452962.94
46 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria delle Grazie | 105 | TE | Civitella del Tronto | località Borrano | 260000 | 260000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H77H20004760001 | 8843904C72 | 52000 | DECRETO N. 1053 DEL 23/06/2021 | [8 empty] | 52000
47 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Lucia (a.d. Chiesa dei Santi Antonio e Lucia) | 105 | TE | Colledara | località Ornano Piccolo | 200000 | 200000 | N.36 DEL 19/07/2022 | 6_Lavori conclusi | H87H20002930001 | 884391123C | 40000 | DECRETO N. 1054 DEL 23/06/2021 | 61148.26 | Decreto n. 1100 del 06/06/2023 | 61148.26 | Decreto n. 2073 del 03/10/2023 | 33190.22 | Decreto n. 800 del 18/04/2024 | 8293.55 | Decreto n. 1339 del 24/06/2024 | 203780.29
48 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Gabriele dell'Addolorata | 105 | TE | Isola del Gran Sasso d'Italia | Via del Santuario | 400000 | 400000 | N. 06 del 25/01/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H87H20002940001 | 884391230F | 80000 | DECRETO N. 1075 DEL 25/06/2021 | 133924.22 | Decreto n. 1959 del 20/09/2023 | 133924.22 | Decreto n. 1865 del 05/09/2024 |  |  |  |  | 347848.44
49 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna del Carmine | 105 | TE | Cortino | località Vernesca | 190000 | 190000 | N. 72 DEL 10/08/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H37H20005190001 | 88439133E2 | 38000 | DECRETO N. 1076 DEL 25/06/2021 | 64933.95 | Decreto n. 609 del 25/03/2024 | 64933.95 | Decreto n. 1608 del 26/07/2024 |  |  |  |  | 167867.9
50 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Assunta | 105 | TE | Cortino | località Padula | 600000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H37H20005200001 | 88439144B5 | 120000 | DECRETO N. 1077 DEL 25/06/2021 | [8 empty] | 120000
51 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dei Santi Pietro e Paolo | 105 | TE | Cortino | località Comignano | 280000 | 280000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H37H20005210001 | 8843915588 | 56000 | DECRETO N. 1078 DEL 25/06/2021 | [8 empty] | 56000
52 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Michele Arcangelo | 105 | TE | Cortino | frazione Lame | 140000 | 140000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H37H20005220001 | 884391665B | 28000 | DECRETO N. 1084 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 28000
53 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Paolo | 105 | TE | Cortino | frazione Pezzelle | 180000 | 180000 | N. 14 DEL 13/02/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H37H20005230001 | 884391772E | 36000 | DECRETO N. 1085 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 36000
54 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (a.d. Chiesa di San Pietro Apostolo) | 105 | TE | Crognaleto | località Cesacastina | 430000 | 430000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H47H20003790001 | 8843918801 | 86000 | DECRETO N. 1086 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 86000
55 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Sant'Egidio Abate | 105 | TE | Fano Adriano | località Cerqueto, rione Colle | 100000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H57H20002910001 | 88439209A7 | 20000 | DECRETO N. 1087 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 20000
56 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Lorenzo e Madonna della Pietà | 105 | TE | Isola del Gran Sasso d'Italia | località Colliberti | 180000 | 180000 | N. 53 DEL 28/11/2022 e nota rettifica QTE | 6_Lavori conclusi | H77H20004770001 | 8843921A7A | 36000 | DECRETO N. 1088 DEL 28/06/2021 | 62738.77 | Decreto n. 2028 del 29/09/2023 | 62738.77 | Decreto n. 1864 del 05/09/2024 | 38121.35 | Decreto n. 2638 del 21/11/2024 |  |  | 199598.89
57 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Giusta | 105 | TE | Isola del Gran Sasso d'Italia | località Forca di Valle | 1000000 | 1000000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H77H20004780001 | 8843922B4D | 200000 | DECRETO N. 1089 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 200000
58 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dell'Immacolata Concezione dei Zoccolanti | 105 | TE | Montorio al Vomano | via Giuseppe Urbani 9 | 180000 | 180000 | N. 83 DEL 12/10/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H97H20007290001 | 8843923C20 | 36000 | DECRETO N. 1090 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 36000
59 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Sant'Andrea | 105 | TE | Montorio al Vomano | località Altavilla | 240000 | 240000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H97H20007300001 | 8843924CF3 | 48000 | DECRETO N. 1091 DEL 28/06/2021 | [8 empty] | 48000
60 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Martino | 105 | TE | Montorio al Vomano | località Schiaviano | 60000 | 60000 | N. 62 DEL 08/08/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H97H20007310001 | 8843925DC6 | 12000 | DECRETO N. 1102 DEL 29/06/2021 | [8 empty] | 12000
61 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Pasquale | 105 | TE | Montorio al Vomano | località Leognano | 150000 | 150000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H97H20007320001 | 8843927F6C | 30000 | DECRETO N. 1103 DEL 29/06/2021 | [8 empty] | 30000
62 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Sebastiano | 105 | TE | Montorio al Vomano | località Collevecchio | 380000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H97H20007330001 | 8843929117 | 76000 | DECRETO N. 1104 DEL 29/06/2021 | [8 empty] | 76000
63 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Filippo Neri | 105 | TE | Montorio al Vomano | Via San Filippo 1 | 350000 | 350000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H97H20007340001 | 88439301EA | 70000 | DECRETO N. 1105 DEL 29/06/2021 | [8 empty] | 70000
64 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della SS. Trinità | 105 | TE | Montorio al Vomano | località Leognano | 345000 | 345000 | N. 80 DEL 22/10/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H97H20007350001 | 88439312BD | 69000 | DECRETO N. 1106 DEL 29/06/2021 | [8 empty] | 69000
65 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa Santa Maria Assunta | 105 | TE | Notaresco | località Grasciano | 300000 | 300000 | N. 22 DEL 15/03/2023 | 6_Lavori conclusi | H47H20003800001 | 8843933463 | 60000 | DECRETO N. 1107 DEL 29/06/2021 | 107301.02 | Decreto n. 2431 del 14/11/2023 | 107301.02 | Decreto n. 450 del 05/03/2024 | 82816.97 | Decreto n. 1607 del 26/07/2024 |  |  | 357419.01
66 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Rocco | 105 | TE | Pietracamela | località Intermesoli | 315000 | 315000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H67H20002980001 | 8843934536 | 63000 | DECRETO N. 1108 DEL 29/06/2021 | [8 empty] | 63000
67 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Giacomo | 105 | TE | Rocca Santa Maria | località Licciano | 230000 | 230000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H87H20002950001 | 8843935609 | 46000 | DECRETO N. 1111 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 46000
68 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Martino | 105 | TE | Rocca Santa Maria | località Fioli | 350000 | 350000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H87H20002960001 | 88439366DC | 70000 | DECRETO N. 1113 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 70000
69 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Michele Arcangelo | 105 | TE | Rocca Santa Maria | località Riano | 170000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H87H20002970001 | 88439377AF | 34000 | DECRETO N. 1114 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 34000
70 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna del Carmine | 105 | TE | Teramo | Piazza del Carmine | 550000 | 550000 | N. 49 DEL 31/05/2023 | 6_Lavori conclusi | H47H20003810001 | 8843938882 | 110000 | DECRETO N. 1138 DEL 30/06/2021 | 209957.77 | Decreto n. 1342 del 24/06/2024 | 209957.77 | Decreto n. 2769 del 05/12/2024 | 135849.78 | Decreto n. 2769 del 05/12/2024 |  |  | 665765.32
71 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Nicola | 105 | TE | Teramo | località Cavuccio (in periferia) | 110000 | 110000 | N. 13 DEL 13/02/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H47H20003820001 | 8843939955 | 22000 | DECRETO N. 1139 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 22000
72 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Silvestro | 105 | TE | Teramo | località Miano | 400000 | 400000 | N.13 DEL 13/02/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | H47H20003830001 | 8843940A28 | 80000 | DECRETO N. 1140 DEL 30/06/2021 | 128232.15 | Decreto n. 1958 del 20/09/2023 | [6 empty] | 208232.15
73 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Domenico | 105 | TE | Teramo | Corso Porta Romana | 690000 | 690000 | N. 07 del 25/01/2023 | 6_Lavori conclusi | H47H20003840001 | 8843941AFB | 138000 | DECRETO N. 1141 DEL 30/06/2021 | 276543.9 | Decreto n. 2701 del 05/12/2023 | 276543.9 | Decreto n. 2701 del 05/12/2023 |  |  |  |  | 691087.8
74 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Vittorino | 105 | TE | Teramo | località Poggio S.Vittorino | 50000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H47H20003850001 | 8843942BCE | 10000 | DECRETO N. 1142 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 10000
75 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Sant'Agostino | 105 | TE | Teramo | Piazza Sant'Agostino | 600000 | 600000 | N. 08 del 25/01/2023 | 6_Lavori conclusi | H47H20003860001 | 8843943CA1 | 120000 | DECRETO N. 1143 DEL 30/06/2021 | 235164.15 | Decreto n. 1957 del 20/09/2023 | 235164.15 | Decreto n. 400 del 27/02/2024 |  |  |  |  | 590328.3
76 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano | 105 | TE | Torricella Sicura | località Santo Stefano | 150000 | 150000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H47H20003870001 | 8843944D74 | 30000 | DECRETO N. 1144 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 30000
77 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista | 105 | TE | Torricella Sicura | località Borgonovo | 200000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H67H20002990001 | 8843945E47 | 40000 | DECRETO N. 1145 DEL 30/06/2021 | [8 empty] | 40000
78 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa Parrocchiale di San Felice | 105 | TE | Torricella Sicura | località San Felice | 200000 | 200000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H67H20003000001 | 8843946F1A | 40000 | DECRETO N. 1156 DEL 01/07/2021 | [8 empty] | 40000
79 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Assunta | 105 | TE | Torricella Sicura | località Ioannella | 500000 | 500000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H67H20003010001 | 8843947FED | 100000 | DECRETO N. 1157 DEL 01/07/2021 | [8 empty] | 100000
80 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna della Neve (a.d. Cona Madonna della Neve) | 105 | TE | Tossicia | località Vicenne | 60000 | 60000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H87H20002980001 | 88439480C5 | 12000 | DECRETO N. 1158 DEL 01/07/2021 | [8 empty] | 12000
81 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Sant'Andrea Apostolo | 105 | TE | Tossicia | località Flamignano | 480000 | 480000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H87H20002990001 | 8843949198 | 96000 | DECRETO N. 1159 DEL 01/07/2021 | [8 empty] | 96000
82 | Diocesi di Teramo-Atri | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Assunta | 105 | TE | Valle Castellana | località Leofara | 160000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | H97H20007360001 | 884395026B | 32000 | DECRETO N. 1160 DEL 01/07/2021 | [8 empty] | 32000
[7 empty] | plafond TE | 15575000 | 13275000 |  |  |  |  | 3115000 |  | 2239725 |  | 1944806.14 |  | 556761.83 |  | 28262.52
83 | Ordine dei Frati Minori Cappuccini d'Abruzzo | Ordine dei Frati Minori Cappuccini d'Abruzzo | Chiesa di San Lorenzo Martire | 105 | PE | Caramanico Terme | Via Cappuccini, 10 | 150000 | 150000 | N. 109 DEL 28/12/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | B87H20017680001 | 9101810B36 | 30000 | DECRETO N. 1986 DEL 03/11/2021 | 59114.54 | DECRETO N. 2285 DEL 21/10/2024 | [6 empty] | 89114.54
[7 empty] | plafond CAR | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 30000 |  | 59114.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Procedura Pubblica
623 | Comune di Montorio al Vomano | COMUNE | Chiesa di San Biagio | 105 | TE | Montorio al Vomano | località Leognano | 70000 | 70000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | G97H20003470001 |  | 14000 | DECRETO N. 635 DEL 14/03/2022 | [8 empty] | 14000
[7 empty] | plafond CAR | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 14000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | somma ORD n. 105 | 24760000 | 24796000 |  |  |  |  | 5151000 |  | 3906753.6 |  | 2300390.4 |  | 731667.57 |  | 77817.54 |  | 12167629.11
Procedura Privata
Sezione A
666 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Vito (a.d. Chiesa dei Santi Paolo e Vito) | 38 | AQ | Barete |  | 900000 | 900000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | F59D18000050001 | 9048808097 | 180000 | DECRETO N. 636 DEL 14/03/2022 | [8 empty] | 180000
667 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa Ss. Cosma e Damiano | 38 | AQ | Cagnano Amiterno | località San Cosimo | 1200000 | 1200000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I17H20005380001 | 910182251F | 240000 | DECRETO N. 683 DEL 17/03/2022 | [8 empty] | 240000
668 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa S. Giovanni Battista | 38 | TE | Campli | località Castelnuovo | 650000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | F79D18000160001 | 904880916A | 130000 | DECRETO N. 1229 DEL 14/07/2021 | [8 empty] | 130000
669 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa S. Maria In Platea | 38 | TE | Campli | Piazza Vittorio Emanuele II, 12 | 1200000 | 1200000 | N. 71 DEL 10/08/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | F79D18000150001 | 904881023D | 240000 | DECRETO N. 1230 DEL 14/07/2021 | 960576.95 | Decreto n. 230 del 06/02/2024 | [6 empty] | 1200576.95
670 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa S. Maria Apparente | 38 | AQ | Campotosto |  | 500000 | 650000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I47H20003510001 | 9048811310 | 100000 | DECRETO N. 684 DEL 17/03/2022 | [8 empty] | 100000
671 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Istituto Sostentamento del Clero de L'Aquila | Santuario Santa Maria Degli Angeli (Chiesa della Madonna degli Angeli) | 38 | AQ | Capitignano | località Mopolino | 1600000 | 1600000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | F99D18000200001 | 90488123E3 | 320000 | DECRETO N. 2024 DEL 05/09/2022 | [8 empty] | 320000
672 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto | Chiesa Abbaziale di S. Maria In Montesanto | 38 | TE | Civitella del Tronto | località Villa Passo | 300000 | 300000 | N. 110 DEL 28/12/2023 | 6_Lavori conclusi | F79D18000130001 | 90488134B6 | 60000 | DECRETO N. 1185 del 06/07/2021 | 88032.32 | Decreto n. 1340 del 24/06/2024 | [6 empty] | 148032.32
673 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa S. Nicola Bari | 38 | TE | Crognaleto | località Piano Vomano | 200000 | 200000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | F49D18000130001 | 9048814589 | 40000 | DECRETO N. 1231 DEL 14/07/2021 | [8 empty] | 40000
674 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa S. Giovanni Battista | 38 | AQ | Montereale | località San Giovanni Paganica | 650000 | 700000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I87H20003250001 | 91018246C5 | 130000 | DECRETO N. 685 DEL 17/03/2022 | [8 empty] | 130000
675 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa S. Maria Assunta | 38 | AQ | Montereale | via Santa Maria, Via del Municipio | 2650000 | 2650000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I87H20003190001 | 9101825798 | 530000 | DECRETO N. 686 DEL 17/03/2022 | [8 empty] | 530000
676 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa S. Rocco | 38 | TE | Montorio al Vomano | Piazza Orsini | 950000 | 950000 | N. 48 DEL 31/05/2023 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | F99D18000100001 | 904881565C | 190000 | DECRETO N. 1232 DEL 14/07/2021 | 633793.88 | Decreto n. 229 del 06/02/2024 | [6 empty] | 823793.88
677 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa dei SS Proto e Giacinto | 38 | AQ | Pizzoli | località Cavallari | 500000 | 650000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I67H20004100001 | 910182686B | 100000 | DECRETO N. 687 DEL 17/03/2022 | [8 empty] | 100000
678 | MIBACT - con passaggio immediato alla Diocesi | Diocesi di Teramo-Atri | Cattedrale S. Maria Assunta | 38 | TE | Teramo | Via Santa Maria | 2000000 | 2627848.87 | N.01 DEL 03/11/2021 rettificata con N.06 DEL 01/12/2021 | 6_Lavori conclusi | F49D18000140001 | 89613281CF | 400000 | DECRETO N. 1233 DEL 14/07/2021 | 788354.66 | Decreto n. 1379 del 06/06/2022 | 788354.25 | Decreto n. 2962 del 28/12/2022 | 672861.59 | Decreto n. 399 del 27/02/2024 | 134271.95 | Decreto n. 809 del 22/04/2024 | 2783842.45
[7 empty] | parziale | 13300000 | 13627848.87
Sezione B
724 | MIBACT - con passaggio differito alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa Santa Maria ad Nives (Parrocchiale) | 38 | AQ | Montereale | località Cesaproba | 350000 | 450000 | PROPOSTA APPROVAZIONE 01/02/2021 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | F89D18000150001 | 904885468B | 70000 | DECRETO N. 688 DEL 17/03/2022 | 87364.98 | Decreto n. 2036 del 05/09/2022 | [6 empty] | 157364.98
725 | MIBACT - con passaggio differito alla Diocesi | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa Abbaziale di S. Lorenzo | 38 | AQ | Pizzoli | località Marruci | 1500000 | 1900000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | F69D18000080001 | 910182793E | 300000 | DECRETO N. 689 DEL 17/03/2022 | [8 empty] | 300000
[7 empty] | parziale | 1850000 | 2350000
Procedura Pubblica
758 | MIBACT | MIBACT | Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine "dei Cappuccini" | 38 | TE | Montorio al Vomano |  | 750000 | 750000 |  | 1_Avviata la procedura di gara per la progettazione | [12 empty] | 0
759 | MIBACT | MIBACT | Santuario Della Madonna delle Grazie | 38 | TE | Teramo |  | 550000 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | [12 empty] | 0
931/ 2023 | MIBACT | Comune di Teramo | Chiesa delle Benedettine di San Giovanni | 132 | TE | Teramo |  | 0 | 550000 |  | R_Rinunce/Revoche | [12 empty] | 0
[7 empty] | parziale | 1300000 | 1300000
[7 empty] | somma ORD n. 38 | 16450000 | 17277848.87 |  |  |  |  | 3030000 |  | 2558122.79 |  | 788354.25 |  | 672861.59 |  | 134271.95 |  | 7049338.63

## Elenco Ord. 132
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2016/17
EDILIZIA DI CULTO
ORDINANZA N. 132
IDENTIFICAZIONE OPERA | [8 empty] | USR |  | CODICI |  | TRASFERIMENTI USR > DIOCESI
ID 132 2022 | ID 105 2020 | Soggetto attuatore | Intervento | ord. | Prov. | Comune | Localizzazione | Importo Programmato | DETERMINA DIRIGENZIALE | MONITORAGGIO | CUP | CIG | PUNTO A Anticipazione 20% | decreto di liquidazione | PUNTO B Anticipazione 30% | decreto di liquidazione | PUNTO C erogazione 30% (80% dei lavori) | decreto di liquidazione | PUNTO D SALDO finale | decreto di liquidazione SAL finale | SOMME EROGATE AI SOGGETTI ATTUATORI
D_58_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Santa Maria delle Grazie | 132 | AQ | Cagnano Amiterno | località San Giovanni di CagnanoAmiterno, via Duca Degli Abruzzi | 700000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_59_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Sant'Antonio | 132 | AQ | Cagnano Amiterno | località Corruccioni, Via San Cosma | 327439.01 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_60_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa del Beato Andrea | 132 | AQ | Campotosto | frazione Mascioni, Via Piedimacioni | 750000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_61_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Flaviano | 132 | AQ | Capitignano | Via Roma | 110000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_62_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (a.d. Chiesa di San Pietro) | 132 | AQ | Capitignano | località San Pietro di Sivignano, Via Delle Vigne | 4200000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_63_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Santa Lucia | 132 | AQ | Montereale | località Santa Lucia, Via S. Lucia | 1700000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I86I23000060001 |  | 340000 | Decreto n. 247 del 07/02/2024 | [6 empty] | 340000
D_64_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Rocco | 132 | AQ | Montereale | località Cabbia, Via Comunale | 750000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_65_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa delle Anime Sante | 132 | AQ | Montereale | Via Delle Croci | 800000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_66_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa dì Santa Vittoria (a.d. Chiesa di Santa Vittoria e San Giacomo) | 132 | AQ | Montereale | località Santa Vittoria, via Aterno | 1600000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_67_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa della Madonna del Buon Consiglio | 132 | AQ | Collepietro | Belvedere di Collepietro | 1200000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I16I23000110001 |  | 240000 | Decreto n. 248 del 07/02/2024 | [6 empty] | 240000
D_68_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa della Nativita' di Maria | 132 | AQ | L'Aquila | località Poggio Santa Maria, Via Sant'Andrea | 1400000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I16I23000100001 |  | 280000 | Decreto n. 249 del 07/02/2024 | [6 empty] | 280000
D_69_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Santa Maria Fontepianura | 132 | AQ | Scoppito | località Santa Maria | 800000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I26I23000100001 |  | 160000 | Decreto n. 250 del 07/02/2024 | [6 empty] | 160000
D_70_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Pietro Apostolo | 132 | AQ | Scoppito | località Sella di Corno, Via San Pietro | 1000000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I26I23000110001 |  | 200000 | Decreto n. 251 del 07/02/2024 | [6 empty] | 200000
D_71_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Tommaso Apostolo | 132 | AQ | Scoppito | località Vigliano | 900000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_72_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Lorenzo (a.d. Abbazia di San Lorenzo) | 132 | AQ | Montereale | Via Piedicolle Fano | 2700000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I86I23000070001 |  | 540000 | Decreto n. 252 del 07/02/2024 | [6 empty] | 540000
D_73_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di San Rocco | 132 | AQ | Cagnano Amiterno | località Fossatillo, Via San Rocco | 700000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
D_74_2022 |  | Arcidiocesi di L'Aquila | Chiesa di Santa Maria del Gonfalone (a.d. Chiesa della Beata Vergine del Gonfalone o Oratorio della Confraternita del Gonfalone) | 132 | AQ | Navelli | Via Sotto La Chiesa | 1200000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | I16I23000120001 |  | 240000 | Decreto n. 253 del 07/02/2024 | [6 empty] | 240000
[7 empty] | plafond AQ | 20837439.01 |  |  |  |  | 2000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D_138_2022 |  | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di Santa Maria (a.d. Santa Maria Assunta) | 132 | TE | Valle Castellana | località Casa Rossi, Frazione San Vito | 150000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I92E22000520001 | A05F49E837 | 30000 | DECRETO N. 2467 del 16/11/2023 | [6 empty] | 30000
D_144_2022 |  | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di Sant'Andrea Apostolo | 132 | TE | Valle Castellana | Frazione Basto | 100000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I92E22000530001 | A05F4A7FA2 | 20000 | DECRETO N. 2466 del 16/11/2023 | [6 empty] | 20000
D_145_2022 |  | Diocesi di Ascoli Piceno | Chiesa di San Nicola di Bari | 132 | TE | Valle Castellana | Frazione Vallinquina | 200000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | I92E22000540001 | A05F4A807A | 40000 | DECRETO N. 2465 del 16/11/2023 | [6 empty] | 40000
[7 empty] | plafond AP | 450000 |  |  |  |  | 90000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D_150_2022 |  | Arcidiocesi di Chieti - Vasto | Chiesa di San Giuseppe | 132 | CH | Torrevecchia Teatina | Castelferrato di Torrevecchia Teatina | 400000 | N. 29 DEL 02/04/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | F72E22000480001 | A0558117A1 | 80000 | DECRETO N. 2464 del 16/11/2023 | 105904.32 | Decreto n. 2286 del 21/10/2024 |  |  |  |  | 185904.32
D_151_2022 |  | Arcidiocesi di Chieti - Vasto | Chiesa di Santo Stefano Protomartire | 132 | CH | Casalincontrada | Piazza A. De Lellis | 400000 | N. 1 DEL 13/01/2025 | 4_Avviata la gara per affidamento lavori | F12E22000660001 |  | 80000 | DECRETO N. 2463 del 16/11/2023 | [6 empty] | 80000
D_152_2022 |  | Arcidiocesi di Chieti - Vasto | Chiesa di San Nicola di Bari | 132 | PE | Caramanico Terme | Piazza Garibaldi | 635000 | N. 30 DEL 12/04/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | F82E22000780001 | A05B7695C0 | 127000 | DECRETO N. 2462 del 16/11/2023 | 185275.26 | Decreto n. 2287 del 21/10/2024 |  |  |  |  | 312275.26
D_153_2022 |  | Arcidiocesi di Chieti - Vasto | Chiesa di Maria Santissima dei Raccomandati | 132 | CH | Gessopalena | Piazza Roma | 510000 | N. 2 DEL 13/01/2025 | 4_Avviata la gara per affidamento lavori | F72E22000490001 |  | 102000 | Decreto n. 2814 del 13/12/2023 | [6 empty] | 102000
[7 empty] | plafond CH | 1945000 |  |  |  |  | 389000 |  | 291179.58 |  | 0 |  | 0
D_200_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie (torre campanaria) | 132 | PE | Civitaquana | P.Zza Sardello Da Goito | 300000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G52E22000610001 | A0205755B2 | 60000 | Decreto n. 1050 del 30/05/2023 | [6 empty] | 60000
D_201_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire | 132 | PE | Nocciano | Via San Lorenzo | 900000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G92E22000780001 |  | 180000 | Decreto n. 1268 del 14/06/2024 | [6 empty] | 180000
D_202_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa della Madonna del Carmine (a.d. Chiesa della Madonna del Carmelo) | 132 | TE | Castiglione Messer Raimondo | località Appignano, Via Del Carmelo | 190000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G32E22001090001 | A020593E71 | 38000 | Decreto n. 1049 del 30/05/2023 | [6 empty] | 38000
D_203_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di San Giacomo Apostolo | 132 | TE | Montefino | Via G. Marconi, 2 | 1000000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G82E22000660001 | A0205B8CFA | 200000 | Decreto n. 1048 del 30/05/2023 | [6 empty] | 200000
D_204_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di Santa Lucia | 132 | TE | Cermignano | Via Salita Al Castello, 15 | 700000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G62E22000920001 | A0205D9837 | 140000 | Decreto n. 1047 del 30/05/2023 | [6 empty] | 140000
D_205_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire | 132 | TE | Cellino Attanasio | località Scorrano, Via Piano Santo | 450814 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G52E22000620001 | A0205F3DAA | 90162 | Decreto n. 1046 del 30/05/2023 | [6 empty] | 90162
D_206_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa della Beata Vergine Maria «La Nova» | 132 | TE | Cellino Attanasio | Via Duca Degli Abruzzi | 450000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G52E22000630001 | A020617B60 | 90000 | Decreto n. 1045 del 30/05/2023 | [6 empty] | 90000
D_207_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di Sant'Agostino | 132 | TE | Basciano | Via Villa Sant'Agostino | 350000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G42E22000480001 | A020627895 | 70000 | Decreto n. 1044 del 30/05/2023 | [6 empty] | 70000
D_208_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa della Beata Vergine Maria del Soccorso | 132 | PE | Picciano | Via Papa Giovanni XXIII, 1 | 419190 | N. 84 DEL 25/10/2024 | 3_completato il progetto esecutivo | G42E22000480001 | A02064A578 | 83838 | Decreto n. 1043 del 30/05/2023 | [6 empty] | 83838
D_209_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di San Bernardo | 132 | PE | Città Sant'Angelo | Largo G. Oberdan | 1500000 | N. 6 DEL 15/01/2025 | 3_completato il progetto esecutivo | G42E22000490001 | A02066B0B5 | 300000 | Decreto n. 1042 del 30/05/2023 | [6 empty] | 300000
D_210_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di Santa Maria degli Angeli | 132 | TE | Bisenti | Piazza Vittorio Emanuele | 1250000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | G62E22000930001 | A02069B84F | 250000 | Decreto n. 1041 del 30/05/2023 | [6 empty] | 250000
D_211_2022 |  | Arcidiocesi di Pescara - Penne | Chiesa di Sant'Antonio Abate | 132 | PE | Città Sant'Angelo | località Villa Cipressi, Strada Del Cimitero | 315000 |  | 0_Non Avviato | [10 empty] | 0
[7 empty] | plafond PE | 7825004 |  |  |  |  | 1502000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D_249_2022 |  | Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto | Chiesa della Santissima Annunziata | 132 | TE | Civitella del Tronto | Piano S. Pietro, Cerqueto | 270000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H72E22000690001 | A0627B0D37 | 54000 | DECRETO N. 2461 del 16-11-2023 | [6 empty] | 54000
D_250_2022 |  | Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto | Chiesa di San Nicola di Bari | 132 | TE | Civitella del Tronto | Localita' Gabbiano | 135000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H72E22000700001 | A0627B1E0A | 27000 | DECRETO N. 2460 del 16/11/2023 | [6 empty] | 27000
[7 empty] | plafond SBT | 405000 |  |  |  |  | 81000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D_255_2022 |  | Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo | Chiesa parrocchiale di Santa Maria | 132 | AQ | San Vicenzo Valle Roveto | Piazza Santa Maria | 700000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | J82E22000590001 | A05B76D90C | 140000 | DECRETO N. 2459 del 16/11/2023 | [6 empty] | 140000
[7 empty] | plafond SO | 700000 |  |  |  |  | 140000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D_256_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Sant'Antonino Martire (a.d Chiesa di San Falco e Sant'Antonino Martire) | 132 | CH | , | Via Della Porta | 800000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J96I22000070001 | A02B79FC40 | 160000 | Decreto n.1458 del 18.07.2023 | [6 empty] | 160000
D_257_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Nicola di Bari | 132 | AQ | Calascio | Piazza Della Vittoria | 1898000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | J26I23000020001 | A02B7CE30C | 379600 | Decreto n.1459 del 18.07.2023 | [6 empty] | 379600
D_258_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Santa Maria della Pace | 132 | AQ | Capestrano | Piazza Del Mercato | 2599960.38 |  | 3_completato il progetto esecutivo | J76I23000000001 | A02B7EDC9E | 519992.08 | Decreto n.1460 del 18.07.2023 | [6 empty] | 519992.08
D_259_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Santa Maria delle Grazie | 132 | AQ | Carapelle Calvisio | Via Capestrano | 320000 | N. 50 DEL 01/07/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | J36I23000010001 | A02B8082E9 | 64000 | Decreto n.1461 del 18.07.2023 | 96000 | Decreto n. 2884 del 17/12/2024 |  |  |  |  | 160000
D_260_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa della Madonna del Ruvo | 132 | AQ | Santo Stefano di Sessanio | Via Della Chiesa,121 | 313879.69 |  | 3_completato il progetto esecutivo | J76I23000010001 | A02B81B297 | 62775.94 | Decreto n.1462 del 18.07.2023 | [6 empty] | 62775.94
D_261_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Giovanni Evangelista (a.d. Chiesa di San Giovanni dell'ospedale) | 132 | AQ | Ofena | Via S. Giovanni,1 | 2278000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | J35H23000030001 | A02B82BFC7 | 455600 | Decreto n.1463 del 18.07.2023 | [6 empty] | 455600
D_262_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Santa Maria della Valle | 132 | AQ | Scanno | Piazza Santa Maria della Valle | 800894 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J96I22000080001 | A02B876DAC | 160178.8 | Decreto n.1464 del 18.07.2023 | [6 empty] | 160178.8
D_263_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Pietro | 132 | AQ | Sulmona | Via Buonomini | 1000000 | N. 35 DEL 07/05/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | J56I22000040001 | A02B88CFD3 | 200000 | Decreto n.1465 del 18.07.2023 | [6 empty] | 200000
D_264_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Santa Maria di Montevergine | 132 | AQ | Sulmona | SR 479 per Pettorano sul Gizio | 1200000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | J56I22000050001 | A02B89EEAE | 240000 | Decreto n.1466 del 18.07.2023 | [6 empty] | 240000
D_265_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Santa Maria del Rosario | 132 | AQ | Introdacqua | Cantone | 400000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J96I22000090001 | A02B8C815B | 80000 | Decreto n. 2819 del 13/12/2023 | [6 empty] | 80000
D_266_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa della Beata Vergine Maria | 132 | AQ | Carapelle Calvisio | Piazza Della Chiesa | 965000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J36I23000020001 | A02B8B6280 | 193000 | Decreto n.1467 del 18.07.2023 | [6 empty] | 193000
D_267_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di Santa Maria delle Grazie | 132 | AQ | San Benedetto in Perillis | Via Macchia, 8 | 1000000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J26I22000020001 | A02B8C5EDD | 200000 | Decreto n.1468 del 18.07.2023 | [6 empty] | 200000
D_268_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Giovanni Battista | 132 | AQ | Cansano | Via Del Balzo | 1800000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J66I22000030001 | A02B8DA036 | 360000 | Decreto n.2818 del 13/12/2023 | [6 empty] | 360000
D_269_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Nicola di Bari | 132 | AQ | Civitella Alfedena | Piazza San Nicola, 29 | 1042726.65 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J56I22000060001 | A02B8E5947 | 208545.33 | Decreto n.2817 del 13/12/2023 | [6 empty] | 208545.33
D_270_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Tommaso Apostolo | 132 | AQ | Barrea | Piazza Umberto I | 1803500 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J76I22000050001 | A02B8F34D6 | 360700 | Decreto n.2816 del 13/12/2023 | [6 empty] | 360700
D_271_2022 |  | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Giovanni Evangelista (a.d. Chiesa dei ss. Giovanni Battista ed Evangelista) | 132 | AQ | Castelvecchio Subequo | Via Umberto I, 53 | 693100 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J16I22000100001 | A02B902138 | 138620 | Decreto n.2815 del 13/12/2023 | [6 empty] | 138620
è una ex 32 | 837 | Diocesi di Sulmona-Valva | Chiesa di San Nicola Bari | 132 | AQ | Ofena | piazza della chiesa | 57000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | J35H22000220001 |  | 11400 | Decreto n.1469 del 18.07.2023 | [6 empty] | 11400
[7 empty] | plafond SU | 18972060.72 |  |  |  |  | 3794412.15 |  | 96000 |  | 0 |  | 0
D_272_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Giacomo Apostolo | 132 | TE | Campli | Via San Giacomo, località Gagliano | 144000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H76I22000600001 | A026464D28 | 28800 | Decreto n.1533 del 25/07/2023 | [6 empty] | 28800
D_273_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Michele Arcangelo | 132 | TE | Colledara | Fraz. Castigione Della Valle | 552000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H86I22000750001 | A026481519 | 110400 | Decreto n.1534 del 25/07/2023 | [6 empty] | 110400
D_274_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Donato | 132 | TE | Cortino | Strada Provinciale 47, località Caiano | 228000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H36I22000350001 | A0264933F4 | 45600 | Decreto n.1535 del 25/07/2023 | [6 empty] | 45600
D_275_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Giovanni Battista | 132 | TE | Crognaleto | Loc. Frattoli | 1400000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H46I22000300001 | A0264AD967 | 280000 | Decreto n.1536 del 25/07/2023 | [6 empty] | 280000
D_276_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa dell'Immacolata Concezione | 132 | TE | Isola del Gran Sasso | Borgo Pagliera Vecchia, località Petuccia | 160000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H76I22000610001 | A026457271 | 32000 | Decreto n.1537 del 25/07/2023 | [6 empty] | 32000
D_277_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Donato | 132 | TE | Isola del Gran Sasso | Fraz. Pretara | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | [10 empty] | 0
D_278_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria degli Angeli | 132 | TE | Mosciano Sant'Angelo | Contrada Convento, 3 | 0 |  | R_Rinunce/Revoche | [10 empty] | 0
D_279_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa del Santo Rosario | 132 | TE | Mosciano Sant'Angelo | Piazza Iv Novembre | 470000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H26I22000180001 | A0264C7EDA | 94000 | Decreto n.1538 del 25/07/2023 | [6 empty] | 94000
D_280_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria in Cartecchio | 132 | TE | Teramo | Contrada Cartecchio, 48 | 1120000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H46I22000310001 | A0264E46CB | 224000 | Decreto n.1539 del 25/07/2023 | [6 empty] | 224000
D_281_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Luca | 132 | TE | Teramo | Corso De Michetti | 240000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H46I22000320001 | A0264F4400 | 48000 | Decreto n.1540 del 25/07/2023 | [6 empty] | 48000
D_282_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Michele Arcangelo | 132 | TE | Teramo | Strada Provinciale 50 B, località Magnanella Superiore | 480000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000330001 | A026509554 | 96000 | Decreto n.1541 del 25/07/2023 | [6 empty] | 96000
D_283_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santo Stefano | 132 | TE | Teramo | Fraz. Rapino | 720000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000340001 | A02651A35C | 144000 | Decreto n.1542 del 25/07/2023 | [6 empty] | 144000
D_284_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria ad Melatinum | 132 | TE | Teramo | Fraz. Garrano Basso | 840000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000350001 | A026527E13 | 168000 | Decreto n.1543 del 25/07/2023 | [6 empty] | 168000
D_285_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Felice | 132 | TE | Teramo | Putignano | 560000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000360001 | A02655FC4A | 112000 | Decreto n.1544 del 25/07/2023 | [6 empty] | 112000
D_286_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Martino | 132 | TE | Valle Castellana | Località Macchia da Borea, Piazza Madonna Delle Grazie | 336000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H96I22000620001 | A02656C706 | 67200 | Decreto n.1545 del 25/07/2023 | [6 empty] | 67200
D_287_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Sant'Antonio | 132 | TE | Teramo | Corso de Michetti | 1000000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000370001 | A026584AD3 | 200000 | Decreto n.1546 del 25/07/2023 | [6 empty] | 200000
D_288_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria in Porcellianum | 132 | TE | Teramo | Fraz. Colle Santa Maria | 400000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H46I22000380001 | A02B76D300 | 80000 | Decreto n.2813 del 13/12/2023 | [6 empty] | 80000
D_289_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna Assunta (detta Santa Maria) | 132 | TE | Teramo | Fraz. Spiano | 450000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000390001 | A02659ACFA | 90000 | Decreto n.1547 del 25/07/2023 | [6 empty] | 90000
D_290_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria de Praedis | 132 | TE | Teramo | Pantaneto | 590400 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000400001 | A0265ABB02 | 118080 | Decreto n.1548 del 25/07/2023 | [6 empty] | 118080
D_291_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa Madonna del Carmine (a.d. Chiesa di San Nicola) | 132 | TE | Teramo | Cavuccio (centro storico) | 1600000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000410001 | A0265C1D29 | 320000 | Decreto n.1549 del 25/07/2023 | [6 empty] | 320000
D_292_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Lorenzo Martire | 132 | TE | Teramo | Colleminuccio | 650000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H46I22000420001 | A0265D7F50 | 130000 | Decreto n.1550 del 25/07/2023 | [6 empty] | 130000
D_293_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Assunta | 132 | TE | Cortino | Centro Storico, Piazza Vaticano | 1000000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H36I22000360001 | A0265EE24F | 200000 | Decreto n.1551 del 25/07/2023 | [6 empty] | 200000
D_294_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna delle Grazie | 132 | TE | Isola del Gran Sasso | Str. Prov. 491 | 700000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H76I22000630001 | A02660BA3B | 140000 | Decreto n.1552 del 25/07/2023 | [6 empty] | 140000
D_295_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Nicola | 132 | TE | Rocca Santa Maria | Frazione Ciarelli | 450000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H86I22000760001 | A02662B4A5 | 46000 | Decreto n.1553 del 25/07/2023 | [6 empty] | 46000
D_296_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Salvatore | 132 | TE | Canzano | Via Lugi Marinelli | 1500000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H86I22000770001 | A02664CFDD | 156000 | Decreto n.1554 del 25/07/2023 | [6 empty] | 156000
D_297_2022-40/2020 | 40 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Pietro in Pensilis | 132 | TE | Campli | frazione Pagannoni inferiore | 190000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H77H20004740001 | 88438900E8 | 38000 | Decreto n.1555 del 25/07/2023 | [6 empty] | 38000
D_298_2022-668/2020 | 668 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa S. Giovanni Battista | 132 | TE | Campli | località Castelnuovo | 700000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | F79D18000160001 | 904880916A | 140000 | Decreto n.1556 del 25/07/2023 | [6 empty] | 140000
D_299_2022-42/2020 | 42 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Donato | 132 | TE | Castelli | località San Donato | 230000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H27H20002030001 | 8843899853 | 46000 | Decreto n.1557 del 25/07/2023 | [6 empty] | 46000
D_300_2022-50/2020 | 50 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Assunta | 132 | TE | Cortino | località Padula | 780000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H37H20005200001 | 88439144B5 | 156000 | Decreto n.1558 del 25/07/2023 | [6 empty] | 156000
D_301_2022-55/2020 | 55 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Sant'Egidio Abate | 132 | TE | Fano Adriano | località Cerqueto, rione Colle | 180000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H57H20002910001 | 88439209A7 | 36000 | Decreto n.1559 del 25/07/2023 | [6 empty] | 36000
D_302_2022-62/2020 | 62 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Sebastiano | 132 | TE | Montorio al Vomano | località Collevecchio | 380000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H97H20007330001 | 8843929117 | 76000 | Decreto n.1560 del 25/07/2023 | [6 empty] | 76000
D_303_2022-69/2020 | 69 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Michele Arcangelo | 132 | TE | Rocca Santa Maria | località Riano | 190000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H87H20002970001 | 88439377AF | 38000 | Decreto n.1561 del 25/07/2023 | [6 empty] | 38000
D_304_2022-74/2020 | 74 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Vittorino | 132 | TE | Teramo | località Poggio S.Vittorino | 60000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H47H20003850001 | 8843942BCE | 12000 | Decreto n.1562 del 25/07/2023 | [6 empty] | 12000
D_305_2022-77/2020 | 77 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista | 132 | TE | Torricella Sicura | località Borgonovo | 250000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | H67H20002990001 | 8843945E47 | 50000 | Decreto n.1563 del 25/07/2023 | [6 empty] | 50000
D_306_2022-82/2020 | 82 | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria Assunta | 132 | TE | Valle Castellana | località Leofara | 180000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H97H20007360001 | 884395026B | 36000 | Decreto n.1564 del 25/07/2023 | [6 empty] | 36000
D_342_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Lucia | 132 | TE | Isola del Gran Sasso | Contrada Santa Lucia | 638400 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H76I22000640001 | A0275EE66E | 127680 | Decreto n.1565 del 25/07/2023 | [6 empty] | 127680
D_343_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Salvatore (a.d. Chiesa di San Nicola) | 132 | TE | Isola del Gran Sasso | frazione Fano A Corno | 340000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H76I22000650001 | A0275FF476 | 68000 | Decreto n.1566 del 25/07/2023 | [6 empty] | 68000
D_344_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Lucia | 132 | TE | Colledara | Villa Petto | 650000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H86I22000780001 | A027634034 | 130000 | Decreto n.1567 del 25/07/2023 | [6 empty] | 130000
D_345_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa della Madonna della Lacrima o della Sgrima | 132 | TE | Montorio al Vomano | frazione Schiaviano | 400000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H96I22000630001 | A02764D4D4 | 80000 | Decreto n.1568 del 25/07/2023 | [6 empty] | 80000
D_346_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di Santa Maria della Consolazione | 132 | TE | Nereto | piazza Ranalli | 1250000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H36I22000370001 | A02765F3AF | 250000 | Decreto n.1569 del 25/07/2023 | [6 empty] | 250000
D_334_2022 |  | Diocesi di Teramo-Atri | Chiesa di San Francesco | 132 | TE | Teramo | Via Salvatore Fumo, località Villa Vomano | 700000 |  | 2_Affidato l'incarico di progettazione | H46I22000440001 |  | 140000 | Decreto n.2809 del 13/12/2023 | [6 empty] | 140000
[7 empty] | plafond TE | 22708800 |  |  |  |  | 4353760 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E_316_2022 |  | Frati minori Conventuali Provincia Abruzzo | Chiesa di Santa Maria dei Lumi | 132 | TE | Civitella del Tronto | Piazza Santa Maria dei Lumi,1 | 2000000 | N. 49 DEL 01/07/2024 | 5_Lavori in esecuzione (in cantiere) | B72E22044620001 | A0261BEDA7 | 400000 | Decreto n.1040 del 30/05/2023 | 553953.16 | Decreto n. 2492 del 11/11/2024 |  |  |  |  | 953953.16
E_325_2022 |  | Monastero Monache Benedettine "SS. Annunziata Stella dell'Evangelizzazione" | Chiesa di Santa Lucia nel Monastero di San Bernardino | 132 | TE | Campli | Via San Giovanni da Capestrano, località Colle Santa Lucia | 1000000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | E72E22001170001 |  | 200000 | Decreto n.2812 del 13/12/2023 | [6 empty] | 200000
E_327_2022 |  | Suore Francescane di Santa Filippa Mareri | Chiesa di San Domenico | 132 | AQ | Magliano de' Marsi | Piazza Padre Francesco Lolli | 600000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | D56I23000020001 |  | 120000 | Decreto n.2811 del 13/12/2023 | [6 empty] | 120000
E_331_2022 |  | Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori | Chiesa di Santa Maria della Misericordia | 132 | CH | Lama dei Peligni | Via Del Convento | 1200000 |  | 3_completato il progetto esecutivo | G36I22000070001 |  | 240000 | Decreto n.2810 del 13/12/2023 | [6 empty] | 240000
[7 empty] | plafond EECR | 4800000 |  |  |  |  | 960000 |  | 553953.16 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | somma ORD n. 132 | 78643303.73 |  |  |  |  | 13310172.15 |  | 941132.74 |  | 0 |  | 0 |  | 14251304.89