## OS 6 - SCUOLE E MUNICIPIO TE
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
Scuola dell'infanzia ed elementare “San Giuseppe” | 4114773 | 1612108.55 | 6749022.48 | 1645909.2 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
Scuola dell'infanzia Villa Ripa | 350000 | 280000 | 350000 | 280000 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
Scuola Media "Francesco Savini" | 4414878 | 1765951.2 |  | 1765951.2 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
Scuola Elementare "De Jacobis" | 2465625 | 986250 |  | 986250 | IN FASE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
Istituto Musicale "G. Braga" | 5015400 | 2006160 |  | 2006160 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
Polo Scolastico Molinari | 8882303.61 | 3552921.444 |  | 3552921.44 | IN FASE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
Sede Municipale - Palazzo Orsini | 7779263.2 | 3111705.28 |  | 3111705.28 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO

## OS 7 - ATER TERAMO
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
ERP 515 - via Di Iorio/A. Pacini N.13/D - N.15/E | 409269.26 | 204634.63 | 506210.54 | 163707.7 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | ATRI | ATER TERAMO
ERP 513 - VIA a.Di Iorio n.31/33/35- scale B/C/D | 2079121.8 | 1039560.9 |  | 831648.72 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | ATRI | ATER TERAMO
ERP 551 - Via Nicola di Giuseppe n.5/A | 342354.38 | 34235.438 | 342354.38 | 239969.32 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | BASCIANO | ATER TERAMO
ERP 551 - Via Nicola di Giuseppe n.5/B | 756057.12 | 378028.562 |  | 302422.85 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | BASCIANO | ATER TERAMO
ERP 063 - via Roma n.90 | 137039.25 | 68519.625 | 253447.432 | 54815.7 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | BISENTI | ATER TERAMO
ERP 618 - Fraz. Paduli via Case Sparse n.1 | 1287195 | 643597.5 |  | 514878 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | CAMPLI | ATER TERAMO
ERP 461 - via per Faiano n.14 | 286743.6 | 28674.36 | 587259.11 | 162529.01 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | CASTELLI | ATER TERAMO
ERP 627 - via Nazionale n.27 | 589603.56 | 294801.776 | 1240325.17 | 235841.42 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | CERMIGNANO | ATER TERAMO
ERP 541 - via Sandro Pertini n.17 | 448511.63 | 224255.813 | 654999 | 179404.65 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | ATER TERAMO
ERP 624 - via Salinello | 859140.28 | 429570.138 | 2044560.29 | 343656.11 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | ATER TERAMO
ERP 585 - via San Paolo | 581552.13 | 471419.333 | 1033160.31 | 413264.12 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | COLLEDARA | ATER TERAMO
ERP 568 - Fraz. Pagliaroli | 554403.38 | 277201.688 |  | 221761.35 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | CORTINO | ATER TERAMO
ERP 156 - Via Salerno n.3 | 431384.4 | 215692.2 | 506811.09 | 172553.76 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | GIULIANOVA | ATER TERAMO
ERP 533 - via Campo di Giove n.45 | 923347.08 | 277004.118 |  | 369338.83 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | ISOLA DEL GRAN SASSO | ATER TERAMO
ERP 534 - C.da Pozze Strada prov.le bivio Pacciano n.257 | 343074.9 | 171537.45 |  | 137229.96 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | ISOLA DEL GRAN SASSO | ATER TERAMO
ERP 495 - Via Vomano n.4 | 403368 | 201684 | 489304.89 | 161347.2 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | MARTINSICURO | ATER TERAMO
ERP 582 - Via Como n.2 | 460462.8 | 230231.4 |  | 184185.12 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MARTINSICURO | ATER TERAMO
ERP 508 - C.da Torrito n.1/3 | 503090.35 | 251545.175 |  | 201236.14 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTORIO AL VOMANO | ATER TERAMO
ERP 509 - C.da Torrito n.5/A | 332455.5 | 166227.75 | 519076.12 | 132982.2 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTORIO AL VOMANO | ATER TERAMO
ERP 573 - via Enzo Ferrari n.22/24 | 928261.6 | 491624.68 | 928261.6 | 742609.28 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | MONTORIO AL VOMANO | ATER TERAMO
ERP 638 - via Enzo Ferrari n.20 | 608580 | 304290 | 826357.17 | 243432 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTORIO AL VOMANO | ATER TERAMO
ERP 187 - via dei Mille n.3 | 284470.82 | 142235.41 |  | 113788.33 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | MONTORIO AL VOMANO | ATER TERAMO
ERP 634 - via Terracini n.34 | 358890.53 | 35889.053 |  | 0 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MOSCIANO S.ANGELO | ATER TERAMO
ERP 620 - C.da Magnanella n.41 | 345700.03 | 105448.953 | 345700.03 | 200773.86 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | NOTARESCO | ATER TERAMO
ERP 537 - Loc.Imposte - Piano dei Morti | 179307.86 | 17930.786 | 423855.32 | 129673.35 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | ROCCA SANTA MARIA | ATER TERAMO
ERP 446 - viale Europa n.62 | 1114297.1 | 557148.55 |  | 445718.84 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | ROSETO DEGLI ABRUZZI | ATER TERAMO
ERP 550 - Via Spezzaferro n.26 | 546028 | 273014 | 587531.32 | 218411.2 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | SILVI MARINA | ATER TERAMO
ERP 470 - via Roma n.38 | 1021657 | 510828.5 |  | 408662.8 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 452 - VIA Giovanni XXIII n.30 | 1692600 | 846300 |  | 677040 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 453 - VIA Giovanni XXIII n.28 | 2481941 | 1240970.5 |  | 992776.4 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 454 - VIA Giovanni XXIII n.32 | 2004435.58 | 1002217.79 |  | 801774.23 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 455 - VIA Giovanni XXIII n.26 | 2494553.88 | 1247276.94 |  | 997821.55 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 492 - via Gelasio Adamoli n.64 | 932974 | 466487 | 1593452.49 | 373189.6 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 481 - via Dragonetti n.2/4 | 721492.48 | 360746.238 |  | 288596.99 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 493 - via Gelasio Adamoli n.62 | 700897.89 | 350448.949 |  | 280351.96 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 497 - via Giuseppe Spataro n.3,4 | 715356.85 | 357678.425 |  | 286142.74 | GARA PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 498 - via Gelasio Adamoli n.60 | 984197.76 | 492098.876 |  | 393679.1 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 527 - via Gelasio Adamoli n.66/58/70/72 | 2800494.38 | 1400247.188 |  | 1120197.75 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 499 - via Giovanni XXIII n.3/5/7/9/11/13/15/17/19 | 2248996.75 | 1124498.375 |  | 899598.7 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 528 - via Giovanni XXIII n.8 | 551106.66 | 275553.33 |  | 220442.66 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 494 - via Giovanni XXIII n.4/6 | 2105677 | 1052838.5 |  | 842270.8 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 503 - via Giovanni XXIII n.79/81 | 2475443.88 | 1237721.938 |  | 990177.55 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 505 - via Giovanni XXIII n.87/89 | 1534999.22 | 767499.612 |  | 613999.69 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 506 - via Giovanni XXIII n.83/85 | 1480850.28 | 740425.138 |  | 592340.11 | GARA PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 598 - via De Contro-Fraz. Frondarola | 1591093.01 | 795546.505 |  | 636437.2 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.4-scala B | 717891.72 | 358945.86 |  | 287156.69 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 566 - fraz. San Nicolò a Tordino, via Costantini n.5/8-scala A | 565174.24 | 282587.12 |  | 226069.7 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 609 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.2 | 716128 | 358064 |  | 286451.2 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 610 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.3 | 715967 | 357983.5 |  | 286386.8 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 613 - fraz. Villa Gesso , via Medoro Mazza n.18/20 | 917945.44 | 378181.344 |  | 286386.8 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | ATER TERAMO
ERP 440 - via Giovanni XXIII n.20/22/24 | 1924398.42 | 962199.21 |  | 769759.37 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 496 - via Spataro n.5/6 | 1243497.54 | 124349.754 |  | 248699.51 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 542 - via Elio De Cupiis n.30 | 971617.89 | 485808.949 |  | 388647.16 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 557 - via Elio De Cupiis n.24 | 849069.24 | 424534.624 |  | 339627.7 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 500 - via Giovanni XXIII n.67/69 | 905424.47 | 452712.237 |  | 362169.79 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 558 - via Elio De Cupiis n.36 | 787010.26 | 393505.126 |  | 314804.1 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 653 - VIA Giovanni XXIII n.77/a/b/c/d/ | 1105394 | 552697 | 1592016.6157 | 442157.6 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 606 - via Gelasio Adamoli n.48 | 2896905.2 | 1145694.01 | 2896905.2 | 906463.26 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | TERAMO (Loc. Colleatterrato) | ATER TERAMO
ERP 579 - Loc. Colle | 589471.31 | 294735.655 |  | 235788.52 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | VALLE CASTELLANA | ATER TERAMO
ERP 424 - via Galileo Galilei n.18 - Capoluogo | 158809.84 | 56125.564 | 208672.44 | 63523.94 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | TE | VALLE CASTELLANA | ATER TERAMO
ERP 482 - fraz. Macchia da Sole | 388469.25 | 194234.625 |  | 155387.7 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | VALLE CASTELLANA | ATER TERAMO

## OS 13 - CAMPOTOSTO
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
realizzazione dei sottoservizi in ambito prioritario | 3500000 | 2000000 | 3500000 | 161369.62 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO 2016
pavimentazione di strade, piazze e percorsi pavimentati | 500000 | 200000 |  | 0 | PROGETTAZIONE AFFIDATA | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO 2016
ricostruzione della chiesa di Santa Maria Assunta | 3000000 | 1200000 |  | 0 | RICHIESTA CONF SERVIZI SU PROGETTO DEFINITIVO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO 2016
sistemazione dell'area destinata a nuova sede del municipio e casa della comunita' | 600000 | 240000 |  | 0 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO 2016
realizzazione di una via di fuga loc. Costinghella | 2000000 | 800000 |  | 14693.73 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO 2016
Sede Municipale | 1597279 | 638911.6 | 2860488.88 | 638911.6 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Ex Ospedaletto e sede della Protezione Civile | 69300 | 27720 | 69300 | 27720 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Ex edificio scolastico pluriuso via Roma | 1636300 | 654520 |  | 654520 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Lavori di ricomposizione del margine urbano a seguito della demolizione dell'edificio comunale - 1^ stralcio | 200000 | 40000 | 200000 | 40000 | LAVORI CONCLUSI | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Lavori di ricomposizione del margine urbano - 2^ stralcio | 200000 | 80000 |  | 80000 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO

## OS 22 - PREFETTURA E TERAMO
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
Edificio sede della Prefettura di Teramo | 9141546.88 | 3656618.75 | 10873865.5 | 193688.39 | AVVIO PROCEDURE GARA LAVORI | ABRUZZO | TE | TERAMO | USR Abruzzo 2016
Istituto Tecnico Commerciale Programmatori “B. Pascal” – corpo B2 | 5.379.345.00 | 2151738 |  | 2151738 | Richiesta Provincia accorpamento finanziamento con lotto 2 Pascal e IPSIA Marino OS31 | ABRUZZO | TE | TERAMO | Provincia di Teramo
Istituto Tecnico Commerciale “V. Comi” | 2881777.5 | 1152711 |  | 1152711 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | Provincia di Teramo
Liceo Artistico “Montauti” | 4927365 | 1970946 |  | 1970946 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | Provincia di Teramo
Centro Polifunzionale “casa del mutilato” | 390000 | 180000 | 450000 | 180000 | RICHIESTI MAGGIORI ONERI | ABRUZZO | TE | TERAMO | Provincia di Teramo
Edificio già sede dell’Ufficio Provinciale Scolastico e della Polizia Provinciale | 4449815.61 | 1779926.24 |  | 36959.39 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | USR Abruzzo 2016
Edificio sede della Scuola infanzia Gemma Marconi | 877500 | 351000 | 2443750.35 | 54449.73 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | USR Abruzzo 2016
Edificio sede della Fondazione “Regina Margherita” | 8816000 | 3526400 |  | 256212.04 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | USR Abruzzo 2016
Edificio sede dell’Istituto Ottavia Caraciotti | 4730000 | 1892000 |  | 0 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | USR Abruzzo 2016
Edificio “Ex Ravasco” Collegio femminile | 3030000 | 1212000 | 3500820.61 | 1212000 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | Azienda Sanitaria Locale di Teramo
ERP – Edilizia Residenziale Pubblica, Via Getulio a Teramo | 1400000 | 560000 |  | 560000 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | TERAMO | Azienda Sanitaria Locale di Teramo
Edificio Casa dello Sport via Taraschi Teramo | 2089500 | 835800 |  | 0 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | USR Abruzzo 2016

## OS 27 - DEMANIO
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Montereale (AQ) | 3961000 | 3284949.78 | 4076620.4 | 3168800 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | AQ | MONTEREALE | DEMANIO
Manutenzione straordinaria Caserma dei Vigili del Fuoco di Teramo | 2208423.25 | 875286.196 | 3196719.89 | 895493.95 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | TERAMO | DEMANIO
Manutenzione Straordinaria ex carceri giudiziarie di Teramo | 763824.25 | 298301.52 | 971915.27 | 316371.97 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | TERAMO | DEMANIO
Manutenzione Straordinaria Ex Ufficio del registro (TE) | 1520964.25 | 600642.48 | 1993672.04 | 620000.52 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | TERAMO | DEMANIO
Demolizione e ricostruzione - Caserma agenti - polizia penitenziaria – Sulmona (AQ) | 1105500 | 442200 |  | 442200 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | SULMONA | DEMANIO
Adeguamento sismico - Stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona (AQ) | 6988837 | 2795534.8 |  | 2795534.8 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | SULMONA | DEMANIO
Nuova costruzione - Stazione Comando dei Carabinieri Forestali di Castelli (TE) | 2000000 | 0 |  | 0 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CASTELLI | DEMANIO
Miglioramento sismico - porzione Convento di S. Domenico nel Comune di Teramo | 1288000 | 515200 |  | 515200 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | TERAMO | DEMANIO

## OS 31 - EDILIZIA SCOLASTICA
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
ASILO INFANTILE | 4003500 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | CORROPOLI | AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 PROV.TE
SCUOLA INFANZIA CASTELNUOVO | 1328670 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | CAMPLI | COMUNE DI CAMPLI
SCUOLA PRIMARIA CAMPOVALANO | 664335 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | CAMPOVALANO | COMUNE DI CAMPLI
SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO | 831649 | 237614 |  | 237614 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | CASTELLALTO | COMUNE DI CASTELLALTO
SCUOLA INFANZIA VILLA TORRE | 522291 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | CASTELLALTO | COMUNE DI CASTELLALTO
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEL FINO | 1250550 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA CASTILENTI CAPOLUOGO | 2141775 | 856710 |  | 856700 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | CASTILENTI | COMUNE DI CASTILENTI
NUOVA SCUOLA PRIMARIA | 1801278 | 720501.2 |  | 720511.2 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | CASTILENTI | COMUNE DI CASTILENTI
SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA ORNANO | 413140 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | COLLEDARA | COMUNE DI COLLEDARA
SCUOLA PRIMARIA COLLEDARA CAPOLUOGO | 836570 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | COLLEDARA | COMUNE DI COLLEDARA
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" | 1190000 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
SCUOLA D'INFANZIA IN CDA SELVA PIANA | 463889 | 0 |  | 0 | Richiesta cambio soggetto attuatore | ABRUZZO | TE | MOSCIANO SANT'ANGELO | COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
SCUOLA B.CLEMENTE SITA IN P.ZZA SANTARELLI | 1391125 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | NOTARESCO | COMUNE DI NOTARESCO
ISTITUTO COMPRENSIVO "M.GIARDINI" IN VIA A.CASELLI DA DESTINARE A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - II LOTTO | 977550 | 279300 |  | 279300 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | PE | PENNE | COMUNE DI PENNE
I.T.A. "PIETRO CUPPARI" | 1872283 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | ALANNO | PROVINCIA DI PESCARA
PALESTRA I.T.A. "PIETRO CUPPARI" | 572066 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | ALANNO | PROVINCIA DI PESCARA
I.P.A. CEPAGATTI | 1288071 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | CEPEGATTI | PROVINCIA DI PESCARA
LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO DI SAVOIA" | 1531661 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | POPOLI | PROVINCIA DI PESCARA
PALESTRA DI POPOLI | 642191 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | POPOLI | PROVINCIA DI PESCARA
AUDITORIUM "CORRADINO D'ASCANIO" | 508093 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | POPOLI | PROVINCIA DI PESCARA
I.T.E. TORRE DE' PASSERI | 4891920 | 0 |  | 0 | No adesione accordo quadro | ABRUZZO | PE | TORRE DE' PASSERI | PROVINCIA DI PESCARA
IPSIA ZOLI | 1494054 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | ATRI | PROVINCIA DI TERAMO
ITC ZOLI | 2242745 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | ATRI | PROVINCIA DI TERAMO
POLO SCOLASTICO ILLUMINATI | 9000776 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | ATRI | PROVINCIA DI TERAMO
ISTITUTO D'ARTE DI CASTELLI | 8129668 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | CASTELLI | PROVINCIA DI TERAMO
ITI CERULLI DI GIULIANOVA | 12342321 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | GIULIANOVA | PROVINCIA DI TERAMO
LICEO SCIENTIFICO CURIE | 7969255 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro - Oda Approvato | ABRUZZO | TE | GIULIANOVA | PROVINCIA DI TERAMO
LICEO CLASSICO SAFFO | 1520488 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | ROSETO DEGLI ABRUZZI | PROVINCIA DI TERAMO
EDIFICIO SCOLASTICO IPSIA MARINO | 7507500 | 0 |  | 0 | Richiesta Provincia accorpamento finanziamento con lotto 1 OS22 e lotto 2 OS31 Pascal | ABRUZZO | TE | TERAMO | PROVINCIA DI TERAMO
LICEO CLASSICO DELFICO | 15035836 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | PROVINCIA DI TERAMO
LICEO MILLI | 9238844 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | PROVINCIA DI TERAMO
ISTITUTO PASCAL | 8713250 | 0 |  | 0 | Richiesta Provincia accorpamento finanziamento con lotto 1 OS22 e Ipsia Marino | ABRUZZO | TE | TERAMO | PROVINCIA DI TERAMO
IPSAA ROZZI | 6354944 | 0 |  | 0 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | PROVINCIA DI TERAMO
SCUOLA PRIMARIA "SAN GIORGIO" | 2334383 | 1340790 |  | 1340790 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" | 1448833 | 827904.4 |  | 827904.4 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "C.D'ALESSANDRO" | 6982372 | 3283022 |  | 3283022 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "C.SARTI" | 1444359 | 868205.2 |  | 868205.2 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "M. CAPUANI" | 1798838 | 1356087.2 |  | 1356087.2 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "MICHELESSI" | 1420939 | 811965.2 |  | 811965.2 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
ASILO NIDO "LA COCCINELLA" E SCUOLA D'INFANZIA "LA MONGOLFIERA" | 885780 | 506160 |  | 506160 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
ASILO NIDO "ACCADEMIA DI POLLICINO" E SCUOLA DELL'INFANZIA "PINOCCHIO" | 985871 | 571926 |  | 571926 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANT'ATTO" | 1037482 | 594046.8 |  | 594046.8 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA "FANTASIA" E PRIMARIA "SERRONI" | 3958769 | 1834950 |  | 1834950 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA PRIMARIA "NEPEZZANO" | 538850 | 307914 |  | 307914 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA PRIMARIA "SAN BERARDO" | 2141866 | 1195923.2 |  | 1195923.2 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "PAPA GIOVANNI XXIII" | 5079175 | 2390200 |  | 2390200 | Adesione accordo quadro | ABRUZZO | TE | TERAMO | COMUNE DI TERAMO

## OS 50 - CAMPOTOSTO
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
SOTTOSERVIZI POGGIO CANCELLI | 1400000 | 560000 |  | 0 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO2016
SOTTOSERVIZI MASCIONI | 2800000 | 1120000 |  | 0 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO2016
SOTTOSERVIZI ORTOLANO | 230000 | 92000 |  | 0 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO2016
SOTTOSERVIZI CASA ISAIA | 600000 | 240000 |  | 0 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO2016
SOTTOSERVIZI RIO FUCINO | 550000 | 220000 |  | 0 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO2016
COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI O.S.13 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | GARA LAVORI IN CORSO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | USR ABRUZZO2016
Ripristino sorgenti e serbatoi della rete idrica, Capoluogo | 390000 | 156000 |  | 156000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Rifunzionalizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione, Capoluogo | 260000 | 104000 |  | 104000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Ripristino sorgenti e serbatoi della rete idrica,Poggio cancelli | 390000 | 156000 |  | 156000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Rifunzionalizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione, Poggio cancelli | 400000 | 160000 |  | 160000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Messa in sicurezza delle aree limitrofe al Fosso della Selva e al Fosso della Filara, Poggio Cancelli e Ortolano | 140000 | 56000 |  | 56000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Ripristino sorgenti e serbatoi della rete idrica, Ortolano | 390000 | 156000 |  | 156000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Rifunzionalizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione, Ortolano | 300000 | 120000 |  | 120000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Rifacimento degli spazi pubblici aperti e viabilità e ripristino area Camper, Ortolano | 230000 | 92000 |  | 92000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Ripristino sorgenti e serbatoi della rete idrica, Mascioni | 600000 | 240000 |  | 240000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Rifunzionalizzazione e potenziamento degli impianti di depurazione, Mascioni | 400000 | 160000 |  | 160000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Ripristino e rifunzionalizzazione ex lavatoio, Mascioni | 50000 | 20000 |  | 20000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO
Rifacimento rete fognaria e impianto di depurazione, Territori aperti | 650000 | 260000 |  | 260000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | AQ | CAMPOTOSTO | COMUNE DI CAMPOTOSTO

## OS 51 - MONTEREALE
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
Realizzazione di Variante S.p. all’attraversamento del centro storico di Santa Vittoria per messa in sicurezza - S.Vittoria | 855060.74 | 342024.3 |  | 342024.29 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Riparazione e adeguamento strada Pellescritta/Ville di Fano - PELLESCRITTA – VILLE DI FANO | 1859536.6 | 743814.63 |  | 743814.64 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Messa in sicurezza strada di accesso al Centro Storico del Capoluogo e parcheggio per stazionamento e sosta di mezzi di emergenza e soccorso | 2391153.45 | 956461.42 |  | 956461.38 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Area di primo soccorso - BUSCI-MARANA-CESAPROVA | 2202767.86 | 881107.14 |  | 881107.14 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Adeguamento edificio comunale ex MUSP in Montereale a edificio strategico - CAPOLUOGO | 567813.75 | 227125.5 |  | 227125.5 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico (SOSE) - CASTEL PAGANICA | 1000000 | 400000 |  | 400000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico (SOSE) - CESAPROBA | 2500000 | 1000000 |  | 1000000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico – Marana (SOSE) | 2500000 | 1000000 |  | 1000000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Fonte Vecchia Montereale, Fontana S. Giovanni Paganica, Fontana Aringo - FONTANILI | 477012.55 | 190805.02 |  | 190805.02 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Ripristino struttura comunale - MONTEREALE | 601953 | 240781.2 |  | 240781.2 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Sottoservizi e opere di ripristino - I stralcio - CAPOLUOGO | 4500000 | 1800000 |  | 1800000 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE
Demolizione e ricostruzione Rifugio Aielli per danni da sisma 2016 - AIELLI | 564125.37 | 225650.15 |  | 225650.14 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | MONTEREALE | COMUNE DI MONTEREALE

## OS 52 - CORTINO
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
Area deposito materiali - Pagliaroli | 308312.76 | 123325.1 |  | 123325.1 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Demolizione Municipio | 355985.98 | 142394.39 | 355985.98 | 142394.39 | LAVORI IN ESECUZIONE | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Creazione area logistica di emergenza | 1344413.34 | 537765.33 |  | 537765.34 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Ricostruzione municipio - Pagliaroli | 1627748.71 | 651099.49 |  | 651099.49 | PROGETTO ESECUTIVO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione - capoluogo | 2371195.25 | 948478.1 |  | 948478.1 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione - Faieto | 2230373.32 | 892149.33 |  | 892149.33 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione - Piano Fumata | 662723.14 | 265089.26 |  | 265089.26 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione - Lame | 670069.14 | 268027.66 |  | 268027.66 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione - Vernesca | 842922.24 | 337168.9 |  | 337168.9 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Riparazione e adeguamento opere di urbanizzazione - Comignano | 1221563.57 | 488625.43 |  | 488625.43 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Demolizione edificio Elce | 27126.56 | 10850.62 |  | 10850.62 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Demolizione e ricostruzione ostello Cortino | 2056024.25 | 822409.7 |  | 822409.7 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO
Realizzazione area emergenza Macchia Tornella | 555582.2 | 222232.88 |  | 222232.88 | RUP NOMINATO | ABRUZZO | TE | CORTINO | COMUNE DI CORTINO

## OS 53 - TORRICELLA SICURA
Elenco interventi contenuti nelle ordinanze speciale | Importo Programmato | Importo Ergogato per Ordinanza Speciale | Importo Decretato | Importo Erogato al soggetto attuatore per intervento | Stato di Attuazione USR | Regione | Prov. | Comune | Soggetto attuatore
Ripristino, rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione del centro storico per l'eliminazione delle criticità rilevate - capoluogo | 4441880.77 | 1776752.308 |  | 1776752.308 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Realizzazione nuova viabilità di collegamento e di accesso al parcheggio esistente -capoluogo | 2420735.18 | 968294.072 |  | 968294.072 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - fraz.Piano Grande | 2105046.29 | 842018.516 |  | 842018.516 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione Via Scarpone - capoluogo | 1681485.45 | 672594.18 |  | 672594.18 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione Via Giorgio Romani - capoluogo | 1475421.39 | 590168.556 |  | 590168.556 | PROGETTO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione Via Martiri Ungheresi - capoluogo | 1374486.33 | 549794.532 |  | 549794.532 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - fraz. Abetemozzo | 846141.95 | 338456.78 |  | 338456.78 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - fraz. Santo Stefano | 2511878.54 | 1004751.416 |  | 1004751.416 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Riparazione, rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione delle aree del centro storico - Fraz. Villa Tofo | 570000 | 228000 |  | 228000 | PROGETTAZIONE IN CORSO | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA
Risanamento dissesto idrogeologico della frazione Case Bellozzi | 650000 | 260000 |  | 260000 | PROGETTO IN ISTRUTTORIA | ABRUZZO | TE | COMUNE DI TORRICELLA | COMUNE DI TORRICELLA